A15体育馆漏水维修工程技术要求

# 1 、工程概况

该项目位于安徽省芜湖市，本次施工范围为A15体育馆屋面（钢构），总高为二层，维修面积约4000㎡。

该屋面为既有建筑屋面，2014年建设成功使用，自2021年起，体育馆屋面、墙面多处漏水，严重影响正常的体育教学和日常使用。本次施工核心目标是通过系统性的防水维修治理，彻底解决屋面渗漏问题，提升屋面防水性能与耐久性。屋面整体结构为钢结构，有屋面板、檩条、托架、支撑等构造节点，施工需兼顾整体防水效果与关键部位的细节处理。

# 2、现场初步勘察情况：

2.1屋脊部位：金属板及固定件出现明显锈蚀，存在渗漏风险。

2.2金属板面：局部固定螺丝生锈，可能导致密封失效，雨水沿螺丝孔渗入。

2.3接缝部位：原有打胶密封部位胶条老化、开裂、收缩，失去防水功能。

2.4檐口部位：金属排水天沟未设置专项防水层，长期积水导致渗漏；排水管下方落水口连接处存在渗漏现象。

# 3、维修治理初步方案

## 3.1、屋面渗漏维修

基层清理修补→涂刷聚氨酯防水涂料→铺贴增强聚酯布→搭接缝压实和边缘密封→接缝检查→淋/闭水试验→完工报验

（1）基层清理修补

先排查屋面明显漏水点，进行打胶或者焊接处理；排查屋面积水情况，提出解决方案；屋面型材出现不同程度的锈蚀、破损，需要施工单位先进行除锈或者焊接。

确保基层的平整、干燥、无油污、无起砂、无裂缝。对于不平整或存在裂缝的基层，需先进行修补处理。同时，清理基层表面的灰尘、杂物，确保施工面干净无污染。

（2）涂刷聚氨酯防水涂料

在基层处理完毕后，首先涂刷一层底涂。防水涂料涂刷范围应覆盖整个屋面基层及所有细部节点附加层，确保与基层及后续卷材紧密粘结。涂刷时应均匀、无遗漏，待底涂完全干燥后方可进行下一步施工。聚氨酯材料颜色多样，可根据需求单位的要求，一般蓝色/灰色/白色。

- （3）铺贴增强聚酯布

底涂干燥后，开始铺设聚酯布。聚酯布应沿水流方向或垂直于裂缝方向铺设，搭接宽度应符合设计要求，一般不少于10cm。铺设时，应确保聚酯布平整无皱褶，并使用刮板或滚筒轻轻按压，使其与底涂紧密结合。对于转角、管根等细部节点，应采用裁剪后的聚酯布进行加强处理。同时，使用防水涂料将聚酯布牢固粘贴在基层上，确保无空鼓、起皱现象。

（4）聚酯布接缝检查

聚酯布铺贴完成后，检查接缝是否粘结牢固、密封严密，有无翘边、张口现象；对长边、短边搭接缝及细部节点搭接处，采用密封材料进行补封处理，确保接缝处无渗漏隐患；若发现接缝存在问题，立即进行整改，重新补涂密封材料，直至符合质量要求。

聚酯布铺设完成后，立即进行防水涂料的涂刷。涂料应均匀涂刷在聚酯布表面及搭接缝处，确保完全覆盖无遗漏。涂刷时，可采用多遍涂刷的方式，以增加防水层的厚度和密实度。每遍涂刷应待前一遍干燥后进行，避免产生气泡或流淌现象。

屋面防水材料满铺，保留屋面玻璃采光处，玻璃与钢构处进行细化处理。

（5）淋/闭水试验

施工完成并验收合格后，进行闭水试验，闭水前将屋面排水口封堵严密，确保屋面不漏水；向屋面注水，水深控制在20-30mm，注水完成后维持24小时，期间定时观察屋面有无渗漏现象，所有漏水点修复处及重点防水部位必须无渗漏。

（6）完工报验

屋面维修完工验收时，应先自检，并整理施工过程中的有关文件和记录资料，自检合格后会同甲方共同进行验收，签认竣工验收单。

- 现场勘查与方案深化

投标单位需勘察现场了解详细情况，在初步方案的基础上进行深化设计，现场踏勘联系人：详见招标文件

- 施工现场要求：

## 5.1施工注意事项

- 施工环境：防水施工应选择在晴朗、干燥、无风的天气进行，避免在雨天、雪天或低温环境下施工，以免影响防水效果。

- 安全防护：施工过程中，施工人员应穿戴好防护用品，如手套、口罩、安全帽等，防止涂料溅入眼睛或皮肤。同时，施工现场应设置警示标志，防止非施工人员进入。

- 质量控制：施工过程中应严格控制每一道工序的质量，确保材料使用正确、施工操作规范、防水层质量达标。对于发现的问题应及时处理，避免留下隐患。

- 后期维护：防水施工完成后，应定期进行检查和维护，及时发现并处理可能出现的裂缝、鼓泡等问题。同时，注意保护防水层免受外力破坏和尖锐物品划伤。

- 动火作业需报学校审批，并配备好灭火器，并安排人员旁站。

- 进场施工前提供安全承诺书，保证投标中相关安全保证措施落实到位。

## 5.2安全文明施工

- 根据现场实际情况，制定现场文明施工管理措施和明显的警示标志并严格执行。

- 施工现场保持整洁有序，材料分类堆放整齐，设置明显的材料标识牌，严禁乱堆乱放；施工废料及时清理出场，集中堆放处理，做到工完场清。

- 控制施工噪音，避免在午休、夜间（22:00-次日6:00）进行高噪音作业，有需求应提前报备。

- 施工人员统一着装，佩戴安全帽，言行文明，严禁在施工现场打闹、喧哗， 尊重学校师生，避免与师生发生冲突。

- 爱护校园环境，不得损坏校园内的花草树木、公共设施等，施工完成后及时清理施工现场，恢复屋面周边环境原貌。

## 5.3安全和消防保证措施

- 施工前，进行安全教育、技术措施交底，施工中严格遵守安全操作规章制度。

- 施工人员操作时须佩戴安全帽、安全带，穿防滑鞋等，上下屋面爬梯应抓紧踩实，思想集中，防止坠落。

- 施工使用的电动工具，必须完好、安全，要有合格的配电箱，接电工作必须由专业电工操作，电动工具操作人员必须戴绝缘手套，防止发生触电事故。

- 高空作业时施工人员必须持证上岗，应严格按照国家相关高空作业安全 规章要求进行施工，杜绝一切安全隐患，并时时做好安全检查工作。

- 必须执行国家有关安全施工的各项规定，遵守学校的有关规章制度。

- 所有施工及管理人员进场必须购买意外保险，无此险种一律不得进场施工。

- 质量验收标准与方法

6.1验收依据：《屋面工程质量验收规范》GB50207、《建筑防水工程技术规范》GB50108及本技术要求、经批准的施工方案等。

6.2分项工程验收：基层处理、防水层施工等各分项工程完工后，应由投标人自检合格后报招标人进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。

6.3竣工验收：工程全部完工后，投标人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证及检测报告、施工记录、质量评定表等）。招标人组织相关方进行竣工验收。

验收方法：

- 外观检查：防水层表面应平整、连续、无空鼓、无气泡、无开裂、无翘边、密封胶饱满、收头严密。

- 雨后观察或淋水/蓄水试验：竣工验收时应在雨后或进行人工淋水（对屋面）/蓄水（对天沟，如条件允许）试验，持续时间不少于2小时，观察室内对应部位无渗漏为合格。所有漏水点修复处及重点防水部位必须无渗漏。

- 保修期与售后服务

7.1保修期：本屋面漏水维修工程的保修期为自竣工验收合格之日起[6]年。保修期内出现质量缺陷或因施工工艺问题导致的返工，该部分的保修期从返工完成并验收合格之日起重新计算。

7.2售后服务承诺：

- 在保修期内，凡因施工质量或材料质量问题导致屋面渗漏，中标人应在接到招标人通知后[24小时]内派员到场勘查，并在[3日]内无偿修复完毕，直至不再渗漏。

- 中标人应建立完善的售后服务体系，提供详细的售后服务联系方式（24小时畅通），每半年对屋面防水情况进行回访检查，并提交回访报告。

- 保修期内，如发生紧急渗漏情况，中标人必须优先安排抢修。

- 技术文件要求

投标人在投标文件中应包含但不限于以下技术文件：

- 针对本项目的屋面漏水维修初步方案，投标单位需踏勘现场后给出深化设计及具体的施工方案。

- 勘察现场后出具施工深化设计方案，内容应包括但不限于：针对不同渗漏部位和原因的具体维修工艺、材料规格及性能参数、施工步骤、质量保证措施、安全文明施工措施、工期计划、人员配置、主要施工设备等。详细的施工组织设计（含项目管理机构、人员配置、施工进度计划、设备投入计划）。

- 拟选用的主要材料品牌、规格、型号、生产厂家及产品质量合格证明文件、性能检测报告等。

- 质量保证措施、安全文明施工措施、环保措施。

- 近三年类似项目业绩至少2项（附合同关键页复印件或用户证明）。

- 售后服务方案及保修承诺。

- 其他

- 工期要求：25天，以甲方通知进场时间为开始时间。

- 施工图纸（无），以现场为准。

- 工程量清单，详见招标文件。

- 施工单位竣工结算办理，需要提供屋面漏水维修项目竣工图。

（5）工程进度款支付方式：工程竣工验收完毕后支付合同价的50%，第二年支付至结算价的60%；第三年支付至结算价的70%；第四年支付至结算价的80%；第五年支付至结算价的90%；第六年支付至结算价的100%；

（6）招标人保留对本技术要求的解释权和修改权，如有修改，将以书面形式通知各投标人。